## Feuil1
| Tâches | Nom de la tache | Durée en jours | Antécédents | Niveau | Jours --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | FIN
Analyse | Etudier et comprendre le cahier des charges | A.1 | 2 | / | 0 | A.1 | A.1
| Proposer des questions et solutions aux besoins du client | A.2 | 7 | A.1 | 1 | A.2 |  |  | A.2
| Rédiger le cahier des charges techniques | A.3 | 2 | A.1, A.2 | 2 | A.3 | [9 empty] | A.3
| Rédiger le recueil des besoins | A.4 | 2 | A.3 | 3 | A.4 | [11 empty] | A.4
| Trouver et faire un cycle de vie adapté au projet | A.5 | 2 | A.4 | 4 | A.5 | [13 empty] | A.5
| Créer un dépôt en ligne commun (gitlab) | A.6 | 1 | / | 0 | A.6 | A.6
| Faire le planning avec la répartition des taches | A.7 | 1 | A.5 | 5 | A.7 | [15 empty] | A.7
| Faire le rapport | A.8 | Durée du projet | / | 0 | A.8 | A.8
Spécification | Choix de l'ide pour un développement en php et mysql | S.1 | 1 | A.5 | 5 | S.1 | [15 empty] | S.1
| Faire des scénario | S.2 | 2 | S.1 | 6 | S.2 | [16 empty] | S.2
Conception | Faire la conception architecturale | C.1 | 3 | S.1,A.7 | 6 | C.1 | [16 empty] | C.1
| Réaliser la maquette de la page web | C.2 | 3 | C.1 | 7 | C.2 | [19 empty] | C.2
Programmation | Faire la documentation technique | P.1 | Toute la durée de P | C.2 | 8 | P.1 | [22 empty] | P.1
| Coder les pages web | P.2 | 5 | C.2 | 8 | P.2 | [22 empty] | P.2
| Coder les algorithmes de simulation | P.3 | 5 | C.2 | 8 | P.3 | [22 empty] | P.3
| Créer la base de données | P.4 | 3 | C.2 | 8 | P.4 | [22 empty] | P.4
| Créer le serveur | P.5 | 2 | C.2 | 8 | P.5 | [22 empty] | P.5
Tests | Créer et faire des tests (unitaires) | T.1 | 5 | P.1 à P.5 | 9 | T.1 | [27 empty] | T.1
| Rassembler les différents composants (test d'intégration) | T.2 | 3 | T.1 | 10 | T.2 | [32 empty] | T.2
| Vérifier que tout fonctionne sur les machines de l’IUT (test d'acceptation) | T.3 | 2 | T.2, S.2 | 11 | T.3 | [35 empty] | T.3
Matrice des antériorités | [5 empty] | Diagramme de GANTT