## Feuil1
| Tâches | Non de la tache | Durée en jours | Antécédents | Niveau
Analyse | Etudier et comprendre le cahier des charges | A.1 | 2 | / | 0
| Proposer des questions et solutions aux besoins du client | A.2 | 7 | A.1 | 1
| Rédiger le cahier des charges techniques | A.3 | 2 | A.1, A.2 | 2
| Rédiger le recueil des besoins | A.4 | 2 | A.3 | 3
| Trouver et faire un cycle de vie adapté au projet | A.5 | 2 | A.4 | 4
| Créer un dépôt en ligne commun (gitlab) | A.6 | 1 | / | 0
| Faire le planning avec la répartition des taches | A.7 | 2 | A.5 | 5
Spécification | Choix de l'ide pour un développement en php et mysql | S.1 | 1 | A.5 | 5
| Faire des scénario | S.2 | 2 | S.1 | 6
Conception | Faire la conception architecturale | C.1 | 3 | S.1 | 6
| Réaliser la maquette de la page web | C.2 | 3 | S.2 | 7
Programmation | Faire la documentation technique | P.1 | Toute la durée de P | C.2 | 8
| Coder les pages web | P.2 | 5 | C.2 | 8
| Coder les algorithmes de simulation | P.3 | 5 | C.2 | 8
| Créer la base de données | P.4 | 3 | C.2 | 8
| Créer le serveur | P.5 | 2 | C.2 | 8
Tests | Créer et faire des tests (unitaires) | T.1 | 5 | P.1 à P.5 | 9
| Rassembler les différents composants (test d'intégration) | T.2 | 3 | T.1 | 10
| Vérifier que tout fonctionne sur les machines de l’IUT (test d'acceptation) | T.3 | 2 | T.2 | 11